## Sheet1
GANTT CHART BY KOPILA
Phase ID | SDLC Phase | Start Date | End Date | Duration (Days)
1 | Requirement Analysis | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 4
2 | Feasibility Study | 2025-09-06 | 2025-09-08 | 2
3 | System Design | 2025-09-09 | 2025-09-14 | 5
4 | Implementation (Coding) | 2025-09-15 | 2025-09-27 | 12
5 | Testing | 2025-09-28 | 2025-10-04 | 6
6 | Deployment | 2025-10-05 | 2025-10-07 | 2
7 | Maintenance & Support | 2025-10-08 | 2025-10-12 | 4